## Лист1
"Утверждаю"
Директор ООО "УК "Мой дом"
________________А.И.Ротарь
План по текущему ремонту жилищного фонда
ООО "УК "Мой дом" на 2013 год
(наименование предприятия)
№ п/п | Адрес объекта | Наименование работ | Ед. измер. | Объем работ | Сумма, руб. | Срок исполнения
[6 empty] | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Благоустроенные дома 6 и выше этажей
1 | Ивана Черных 96/22 | начисления+остатки |  |  | 21107.5 | 4221.5 | 4221.5 | 4221.5 | 4221.5
|  | освещение подъезда | м | 70 |  |  |  |  | 16886
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 16886
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 4221.5 | 1055.375 | 1055.375 | 1055.375 | 1055.375
| Итого по дому: |  |  |  | 21107.5 | 5276.875 | 5276.875 | 5276.875 | 22162.875
2 | Иркутский тракт 194 | начисления+остатки |  |  | 432255.31 | 86451.062 | 86451.062 | 86451.062 | 86451.062
|  | ремонт кровли | м2 | 142 |  |  |  | 37238.25
|  | ремонт СО | м | 150 |  |  |  | 143335
|  | ремонт СО подъезд подвал | м | 4 |  |  |  |  | 143335
|  | ремонт эл.щитовой 4 подъезда | шт | 9 |  |  |  |  | 78143
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 345804.248
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 86451.062 | 21612.7655 | 21612.7655 | 21612.7655 | 21612.7655
| Итого по дому: |  |  |  | 432255.31 | 108063.8275 | 108063.8275 | 288637.0775 | 329541.8275
3 | Иркутский тракт 200 | начисления+остатки |  |  | 387527.98 | 77505.596 | 77505.596 | 77505.596 | 77505.596
|  | ремонт СО кв.115-915 | м | 72 |  |  | 155011.2
|  | ремонт Сокв.109-909 | м | 72 |  |  |  |  | 155011.2
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 310022.384
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 77505.596 | 19376.399 | 19376.399 | 19376.399 | 19376.399
| Итого по дому: |  |  |  | 387527.98 | 96881.995 | 251893.195 | 96881.995 | 251893.195
4 | Бела Куна 2 | начисления+остатки |  |  | 301941.6 | 60388.32 | 60388.32 | 60388.32 | 60388.32
|  | ремонт СО | м | 115 |  |  |  |  | 241553.28
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 241553.28
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 60388.32 | 15097.08 | 15097.08 | 15097.08 | 15097.08
| Итого по дому: |  |  |  | 301941.6 | 75485.4 | 75485.4 | 75485.4 | 317038.68
5 | Бела Куна 16 | начисления+остатки |  |  | 65884.85 | 13176.97 | 13176.97 | 13176.97 | 13176.97
|  | ремонт шиферной крыши | м2 | 108 |  |  |  |  | 52707.88
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 52707.88
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 13176.97 | 3294.2425 | 3294.2425 | 3294.2425 | 3294.2425
| Итого по дому: |  |  |  | 65884.85 | 16471.2125 | 16471.2125 | 16471.2125 | 69179.0925
6 | Д.Бедного, 28 | начисления+остатки |  |  | 198969 | 39793.8 | 39793.8 | 39793.8 | 39793.8
|  | ремонт СО | м | 30 |  |  | 53752
|  | ремонт подъездов 1,2,3,4 | м2 | 157 |  |  |  |  | 48625.2
|  | ремонт кровли | м2 | 10 |  |  | 7850
|  | ремонт вентиляции | м | 4.4 |  |  |  |  | 48948
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 159175.2
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 39793.8 | 9948.45 | 9948.45 | 9948.45 | 9948.45
| Итого по дому: |  |  |  | 198969 | 49742.25 | 111344.25 | 49742.25 | 147315.45
7 | Иркутский 160 | начисления+остатки |  |  | 83720.07 | 16744.014 | 16744.014 | 16744.014 | 16744.014
|  | ремонт кровли | м2 | 130 |  |  |  | 66976.06
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 66976.056
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 16744.014 | 4186.0035 | 4186.0035 | 4186.0035 | 4186.0035
| Итого по дому: |  |  |  | 83720.07 | 20930.0175 | 20930.0175 | 87906.0775 | 20930.0175
8 | Иркутский тракт 188 | начисления+остатки |  |  | 284539.32 | 56907.864 | 56907.864 | 56907.864 | 56907.864
|  | ремонт отпления 2 подъезда | м | 20 |  | 22505
|  | ремонт розлива СО | м | 20 |  |  |  |  | 192726.456
|  | ремонт крыльца 2 подъезд | шт | 1 |  |  | 12400
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 227631.456
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 56907.864 | 14226.966 | 14226.966 | 14226.966 | 14226.966
| Итого по дому: |  |  |  | 284539.32 | 93639.83 | 83534.83 | 71134.83 | 263861.286
9 | Лазарева 3 б | начисления+остатки |  |  | 202289.85 | 40457.97 | 40457.97 | 40457.97 | 40457.97
|  | ремонт подъездного освещения | м | 30 |  |  | 6816
|  | ремонт 1 подъезда | шт | 1 |  |  | 70558
|  | ремонт СО | врезок | 36 |  |  |  |  | 84457.88
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 161831.88
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 40457.97 | 10114.4925 | 10114.4925 | 10114.4925 | 10114.4925
| Итого по дому: |  |  |  | 202289.85 | 50572.4625 | 127946.4625 | 50572.4625 | 135030.3425
Полублагоустроенные дома
10 | Баумана 1 | начисления+остатки |  |  | 3603 | 720.6 | 720.6 | 720.6 | 720.6
|  | ремонт козырька | м2 | 2 |  |  |  | 2882.4
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 2882.4
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 720.6 | 180.15 | 180.15 | 180.15 | 180.15
| Итого по дому: |  |  |  | 3603 | 900.75 | 900.75 | 3783.15 | 900.75
11 | Баумана 3 | начисления+остатки |  |  | 34743 | 6948.6 | 6948.6 | 6948.6 | 6948.6
|  | ремонт СО | м | 12 |  |  |  |  | 27794.4
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 27794.4
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 6948.6 | 1737.15 | 1737.15 | 1737.15 | 1737.15
| Итого по дому: |  |  |  | 34743 | 8685.75 | 8685.75 | 8685.75 | 36480.15
12 | Баумана 4 | начисления+остатки |  |  | 6979 | 1395.8 | 1395.8 | 1395.8 | 1395.8
|  | ремонт СО | м | 6 |  |  |  |  | 5583.2
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 5583.2
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 1395.8 | 348.95 | 348.95 | 348.95 | 348.95
| Итого по дому: |  |  |  | 6979 | 1744.75 | 1744.75 | 1744.75 | 7327.95
13 | Баумана 5 | начисления+остатки |  |  | 28201 | 5640.2 | 5640.2 | 5640.2 | 5640.2
|  | ремонт СО | м | 5 |  |  | 5603
|  | ремонт оконных блоков | шт | 1 |  |  |  |  | 16957.8
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 22560.8
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 5640.2 | 1410.05 | 1410.05 | 1410.05 | 1410.05
| Итого по дому: |  |  |  | 28201 | 7050.25 | 12653.25 | 7050.25 | 24008.05
14 | Баумана 15 | начисления+остатки |  |  | 41335 | 8267 | 8267 | 8267 | 8267
|  | ремонт кровли | м2 | 27 |  |  |  | 20933
|  | ремонт ХВС | м | 12 |  |  |  |  | 12135
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 33068
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 8267 | 2066.75 | 2066.75 | 2066.75 | 2066.75
| Итого по дому: |  |  |  | 53973.64 | 10333.75 | 10333.75 | 31266.75 | 22468.75
15 | пер.Баумана 17 | начисления+остатки |  |  | 26576 | 5315.2 | 5315.2 | 5315.2 | 5315.2
|  | ремонт подъезда | м2 | 59 |  |  |  |  | 21260.8
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 21260.8
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 5315.2 | 1328.8 | 1328.8 | 1328.8 | 1328.8
| Итого по дому: |  |  |  | 26576 | 6644 | 6644 | 6644 | 27904.8
16 | Д. Бедного 6 | начисления+остатки |  |  | 6519 | 1303.8 | 1303.8 | 1303.8 | 1303.8
|  | ремонт СО(затвор) | шт | 2 |  |  |  |  | 5215.2
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 5215.2
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 1303.8 | 325.95 | 325.95 | 325.95 | 325.95
| Итого по дому: |  |  |  | 6519 | 1629.75 | 1629.75 | 1629.75 | 6844.95
| Энтузиастов 4 | начисления+остатки |  |  | 16910 | 3382 | 3382 | 3382 | 3382
17 |  | ремонт полов | м2 | 2 |  |  | 6528
|  | обшивка стен | м2 | 7 |  |  |  |  | 7000
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 13528
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 3382 | 845.5 | 845.5 | 845.5 | 845.5
| Итого по дому: |  |  |  | 16910 | 4227.5 | 10755.5 | 4227.5 | 11227.5
18 | Энтузиастов 5 | начисления+остатки |  |  | 28752 | 5750.4 | 5750.4 | 5750.4 | 5750.4
|  | ремонт перекрытия | м2 | 6 |  |  |  |  | 23001.6
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 23001.6
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 5750.4 | 1437.6 | 1437.6 | 1437.6 | 1437.6
| Итого по дому: |  |  |  | 28752 | 7188 | 7188 | 7188 | 30189.6
19 | Энтузиастов 5а | начисления+остатки |  |  | 19582 | 3916.4 | 3916.4 | 3916.4 | 3916.4
|  | ремонт подъезда | м2 | 58 |  |  |  |  | 10780
|  | ремонт полов | м2 | 3 |  |  | 4885.6
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 15665.6
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 3916.4 | 979.1 | 979.1 | 979.1 | 979.1
| Итого по дому: |  |  |  | 19582 | 4895.5 | 9781.1 | 4895.5 | 15675.5
20 | Энтузиастов 6 | начисления+ остатки |  |  | -15962
Итого плановый текущий ремонт:
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб.
Итого по дому:
21 | Энтузиастов 6 а | начисления+ остатки |  |  | 25000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
|  | ремонт цоколя | м2 | 15 |  |  |  | 20000
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 20000
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 5000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
| Итого по дому: |  |  |  | 25000 | 6250 | 6250 | 26250 | 6250
22 | Энтузиастов 7 | начисления+остатки |  |  | 1556 | 311.2 | 311.2 | 311.2 | 311.2
|  | ремонт кровли | м2 | 2 |  |  |  | 1244.8
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 1244.8
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 311.2 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8
| Итого по дому: |  |  |  | 1556 | 389 | 389 | 1633.8 | 389
23 | Энтузиастов 8 | начисления+ остатки |  |  | 27933 | 5586.6 | 5586.6 | 5586.6 | 5586.6
|  | ремонт цоколя | м2 | 17 |  |  |  | 22346.4
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 22346.4
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 5586.6 | 1396.65 | 1396.65 | 1396.65 | 1396.65
| Итого по дому: |  |  |  | 27933 | 6983.25 | 6983.25 | 29329.65 | 6983.25
24 | Энтузиастов 8 а | начисления+остатки |  |  | 1369.82 | 273.965 | 273.965 | 273.965 | 273.965
|  | ремонт цоколя | м2 | 1 |  |  |  | 1095.86
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 1095.86
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 273.96 | 68.49 | 68.49 | 68.49 | 68.49
| Итого по дому: |  |  |  | 1369.82 | 342.455 | 342.455 | 1438.315 | 342.455
25 | Энтузиастов 9 | начисления+ остатки |  |  | -14298
Итого плановый текущий ремонт:
Непредвиденный ремонт(20%)
Итого по дому:
26 | Энтузиастов 10 | начисления+остатки |  |  | 19013 | 3802.6 | 3802.6 | 3802.6 | 3802.6
|  | ремонт полов | м2 | 6 |  |  |  |  | 15210.4
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 15210.4
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 3802.6 | 950.65 | 950.65 | 950.65 | 950.65
| Итого по дому: |  |  |  | 19013 | 4753.25 | 4753.25 | 4753.25 | 19963.65
27 | Энтузиастов 11 | начисления+остатки |  |  | 35833 | 7166.6 | 7166.6 | 7166.6 | 7166.6
|  | ремонт козырька | шт | 1 |  |  |  | 21692
|  | ремонт полов | м2 | 4 |  |  |  |  | 6974.4
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 28666.4
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 7166.6 | 1791.65 | 1791.65 | 1791.65 | 1791.65
| Итого по дому: |  |  |  | 35833 | 8958.25 | 8958.25 | 30650.25 | 15932.65
28 | Энтузиастов 13 | начисления+остатки |  |  | 27680 | 5536 | 5536 | 5536 | 5536
|  | ремонт кровли | м2 | 10 |  |  | 7850
|  | ремонт козырька | шт | 1 |  |  |  |  | 14294
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 22144
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 5536 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384
| Итого по дому: |  |  |  | 27680 | 6920 | 14770 | 6920 | 21214
29 | Энтузиастов 14 | начисления+остатки |  |  | 33080 | 6616 | 6616 | 6616 | 6616
|  | ремонт кровли | м2 | 34 |  |  |  | 26464
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 26464
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 6616 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654
| Итого по дому: |  |  |  | 33080 | 8270 | 8270 | 34734 | 8270
30 | Энтузиастов 15 | начисления+остатки |  |  | 27397 | 5479.4 | 5479.4 | 5479.4 | 5479.4
|  | ремонт козырька | шт | 1 |  |  |  |  | 21917.6
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 21917.6
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 5479.4 | 1369.85 | 1369.85 | 1369.85 | 1369.85
| Итого по дому: |  |  |  | 27397 | 6849.25 | 6849.25 | 6849.25 | 28766.85
31 | Энтузиастов 16 | начисления+остатки |  |  | 29519 | 5903.8 | 5903.8 | 5903.8 | 5903.8
|  | смена дверного блока | шт | 1 |  |  |  |  | 23615.2
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 23615.2
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 5903.8 | 1475.95 | 1475.95 | 1475.95 | 1475.95
| Итого по дому: |  |  |  | 29519 | 7379.75 | 7379.75 | 7379.75 | 30994.95
32 | Энтузиастов 17 | начисления+остатки |  |  | 29449 | 5889.8 | 5889.8 | 5889.8 | 5889.8
|  | ремонт дверного блока | шт | 1 |  |  |  |  | 23559.2
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 23559.2
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 5889.8 | 1472.45 | 1472.45 | 1472.45 | 1472.45
| Итого по дому: |  |  |  | 29449 | 7362.25 | 7362.25 | 7362.25 | 30921.45
33 | Энтузиастов 18 | начисления+остатки |  |  | 37214 | 7442.8 | 7442.8 | 7442.8 | 7442.8
|  | смена оконного блока | шт | 1 |  |  |  | 21692
|  | ремонт СО | м | 5 |  |  |  |  | 8079.2
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 29771.2
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 7442.8 | 1860.7 | 1860.7 | 1860.7 | 1860.7
| Итого по дому: |  |  |  | 37214 | 9303.5 | 9303.5 | 30995.5 | 17382.7
34 | Энтузиастов 20 | начисления+остатки |  |  | 40218 | 8043.6 | 8043.6 | 8043.6 | 8043.6
|  | смена дверных блоков | шт | 1 |  |  | 14184
|  | смена оконного блока | шт | 1 |  |  |  |  | 17990.4
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 32174.4
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 8043.6 | 2010.9 | 2010.9 | 2010.9 | 2010.9
| Итого по дому: |  |  |  | 40218 | 10054.5 | 24238.5 | 10054.5 | 28044.9
35 | Энтузиастов 20а | начисления+остатки |  |  | -8601
Итого плановый текущий ремонт:
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб.
Итого по дому:
36 | Энтузиастов 26 | начисления+остатки |  |  | 44155 | 8831 | 8831 | 8831 | 8831
|  | ремонт СО | м | 28 |  |  |  |  | 35324
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 35324
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 8831 | 2207.75 | 2207.75 | 2207.75 | 2207.75
| Итого по дому: |  |  |  | 44155 | 11038.75 | 11038.75 | 11038.75 | 46362.75
| Энтузиастов 28 | начисления+остатки |  |  | 24089 | 4817.8 | 4817.8 | 4817.8 | 4817.8
37 |  | смена дверного блока | шт | 1 |  |  |  |  | 19271.2
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 19271.2
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 4817.8 | 1204.45 | 1204.45 | 1204.45 | 1204.45
| Итого по дому: |  |  |  | 24089 | 6022.25 | 6022.25 | 6022.25 | 25293.45
38 | Энтузиастов 30 | начисления+остатки |  |  | 44832 | 8966.4 | 8966.4 | 8966.4 | 8966.4
|  | утепление плит перекрытия | м2 | 24 |  |  |  |  | 35865.6
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 35865.6
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 8966.4 | 2241.6 | 2241.6 | 2241.6 | 2241.6
| Итого по дому: |  |  |  | 44832 | 11208 | 11208 | 11208 | 47073.6
39 | Пастера 2 | начисления+остатки |  |  | 31898 | 6379.6 | 6379.6 | 6379.6 | 6379.6
|  | ремонт электропроводки | м | 28 |  |  |  |  | 25518.4
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 25518.4
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 6379.6 | 1594.9 | 1594.9 | 1594.9 | 1594.9
| Итого по дому: |  |  |  | 31898 | 7974.5 | 7974.5 | 7974.5 | 33492.9
Неблагоустроенные дома
40 | Д.Бедного, 13 | начисления+остатки |  |  | 13918 | 2783.6 | 2783.6 | 2783.6 | 2783.6
|  | ремонт кровли | м2 | 14 |  |  |  | 11134.4
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 11134.4
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 2783.6 | 695.9 | 695.9 | 695.9 | 695.9
| Итого по дому: |  |  |  | 13918 | 3479.5 | 3479.5 | 14613.9 | 3479.5
41 | Мечникова, 1а | начисления+остатки |  |  | 3897 | 779.4 | 779.4 | 779.4 | 779.4
|  | ремонт кровли | м2 | 5 |  |  |  | 3117.6
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 3117.6
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 779.4 | 287.3425 | 287.3425 | 287.3425 | 287.3425
| Итого по дому: |  |  |  | 3897 | 1066.7425 | 1066.7425 | 4184.3425 | 1066.7425
42 | Станиславского, 17 | начисления+остатки |  |  | 16335 | 3267 | 3267 | 3267 | 3267
|  | ремонт кровли | м2 | 17 |  |  |  | 13068
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 13068
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 3267 | 816.75 | 816.75 | 816.75 | 816.75
| Итого по дому: |  |  |  | 16335 | 4083.75 | 4083.75 | 17151.75 | 4083.75
43 | Станиславского, 19 | начисления+остатки |  |  | 17623 | 3524.6 | 3524.6 | 3524.6 | 3524.6
|  | ремонт кровли | м2 | 18 |  |  |  | 14098.4
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 14098.4
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 3524.6 | 881.15 | 881.15 | 881.15 | 881.15
| Итого по дому: |  |  |  | 17623 | 4405.75 | 4405.75 | 18504.15 | 4405.75
44 | пер.Тургенева 5/2 | начисления+остатки |  |  | 2006 | 401.2 | 401.2 | 401.2 | 401.2
|  | ремонт кровли | м2 | 2 |  |  |  | 1604.8
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 1604.8
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 401.2 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.3
| Итого по дому: |  |  |  | 2006 | 501.5 | 501.5 | 2106.3 | 501.5
45 | пер. Тургенева 5/3 | начисления+остатки |  |  | 6441 | 1288.2 | 1288.2 | 1288.2 | 1288.2
|  | ремонт кровли | м2 | 7 |  |  |  | 5152.8
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 5152.8
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 1288.2 | 322.05 | 322.05 | 322.05 | 322.05
| Итого по дому: |  |  |  | 6441 | 1610.25 | 1610.25 | 6763.05 | 1610.25
46 | пер.Тургенева 7 | начисления+остатки |  |  | 3243 | 648.6 | 648.6 | 648.6 | 648.6
|  | ремонт кровли | м2 | 4 |  |  |  | 2594.4
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 2594.4
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 648.6 | 162.15 | 162.15 | 162.15 | 162.15
| Итого по дому: |  |  |  | 3243 | 810.75 | 810.75 | 3405.15 | 810.75
47 | ул. Тургенева 9 | начисления+остатки |  |  | 11482 | 2296.4 | 2296.4 | 2296.4 | 2296.4
|  | ремонт кровли | м2 | 12 |  |  |  | 9185.6
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 9185.6
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 2296.4 | 574.1 | 574.1 | 574.1 | 574.1
| Итого по дому: |  |  |  | 11482 | 2870.5 | 2870.5 | 12056.1 | 2870.5
48 | ул. Тургенева 13 | начисления+остатки |  |  | 2467 | 493.4 | 493.4 | 493.4 | 493.4
|  | ремонт кровли | м2 | 3 |  |  |  | 1973.6
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 1973.6
| Непредвиденный ремонт(20%) |  |  |  | 493.4 | 123.35 | 123.35 | 123.35 | 123.35
| Итого по дому: |  |  |  | 2467 | 616.75 | 616.75 | 2590.35 | 616.75
49 | ул. Наумова 11 | начисления+остатки |  |  | 14223 | 2844.6 | 2844.6 | 2844.6 | 2844.6
|  | ремонт кровли | м2 | 15 |  |  |  | 11378.4
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 11378.4
| Непредвиденный ремонт(20%) |  |  |  | 2844.6 | 711.15 | 711.15 | 711.15 | 711.15
| Итого по дому: |  |  |  | 14223 | 3555.75 | 3555.75 | 14934.15 | 3555.75
50 | ул. Иркутский тракт 142 | начисления+остатки |  |  | 211763.6 | 42352.72 | 42352.72 | 42352.72 | 42352.72
|  | установка пластиковых окон | шт | 4 |  |  | 26000
|  | ремонт подъездного освещения | шт | 7 |  | 25000
|  | ремонт 1 подъезда | шт | 1 |  |  |  |  | 118410.88
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 169410.88
| Непредвиденный ремонт(20%) |  |  |  | 42352.72 | 10588.18 | 10588.18 | 10588.18 | 10588.18
| Итого по дому: |  |  |  | 211763.6 | 77940.9 | 78940.9 | 52940.9 | 171351.78
51 | ул. Лазарева 3 а | начисления+остатки |  |  | 75067.25 | 15013.45 | 15013.45 | 15013.45 | 15013.45
|  | ремонт подъезда №3 | шт | 1 |  |  |  |  | 60053.8
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 60053.8
| Непредвиденный ремонт(20%) |  |  |  | 15013.45 | 3753.3625 | 3753.3625 | 3753.3625 | 3753.3625
| Итого по дому: |  |  |  | 75067.25 | 18766.8125 | 18766.8125 | 18766.8125 | 78820.6125
52 | ул. Баумана 2 | начисления+остатки |  |  | 37163 | 7432.6 | 7432.6 | 7432.6 | 7432.6
|  | ремонт козырьков | шт | 2 |  |  |  | 29730.4
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 29730.4
| Непредвиденный ремонт(20%) |  |  |  | 7432.6 | 1858.15 | 1858.15 | 1858.15 | 1858.15
| Итого по дому: |  |  |  | 37163 | 9290.75 | 9290.75 | 39021.15 | 9290.75
53 | ул. И. Черных 123 | начисления+остатки |  |  | 244012.65 | 48802.53 | 48802.53 | 48802.53 | 48802.53
|  | ремонт вестибюля(левое крыло) | м2 | 20 |  |  |  |  | 16992
|  | ремонт вестибюля(правое крыло) | м2 | 10 |  |  | 10023 |  |  | осталось 25 064, 12
|  | ремонт крыльца | шт | 1 |  |  | 22223
|  | ремонт кровли | м2 | 170 |  |  |  | 120908
|  | ремонт СО | м | 12 |  |  |  |  | 25064.12
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 195210.12
| Непредвиденный ремонт(20%) |  |  |  | 48802.53 | 12200.6325 | 12200.6325 | 12200.6325 | 12200.6325
| Итого по дому: |  |  |  | 244012.65 | 61003.1625 | 93249.1625 | 181911.1625 | 103059.2825
54 | ул. Тургенева 7 | начисления+остаток |  |  | 6908 | 1381.6 | 1381.6 | 1381.6 | 1381.6
|  | ремонт кровли | м2 | 9 |  |  |  | 5526.4
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 5526.4
| Непредвиденный ремонт(20%) |  |  |  | 1381.6 | 345.4 | 345.4 | 345.4 | 345.4
| Итого по дому: |  |  |  | 6908 | 1727 | 1727 | 7253.4 | 1727
| Итого затраты на выполнение планового текущего ремонта |  | руб. |  | 2670576.644 | 47505 | 403683.8 | 615372.57 | 1604015.274
| Итого непредвиденный ремонт |  | руб. |  | 667644.156 | 166911.039 | 166911.039 | 166911.039 | 166911.039
| ИТОГО ПО ФОНДУ |  |  |  | 3338220.8 | 214416.039 | 570594.839 | 782283.609 | 1770926.313
экономист |  | Е.Е. Таршис
| Директор А.И.Ротарь |  |  | А.И.Ротарь